## 주간업무_허효식
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 허효식 / 2020. 3. 30 ~ 2020. 04. 03
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adobe XD 인터렉션 | 제안 | PC 및 모바일 인터렉션 작업 - 현대건설 제안시안 인터렉션 작업 및 연구 (25 / 수) |  | 중 | 100% | 금주 화: 3; 금주 수: 3; 금주 금: 3 | 9
현대건설 제안 시안 | 제안 | 현대건설 제안 디자인 벤치마킹 및 시안작업 - 시안 작업 (29 - 30 / 일~월) - 인터렉션 작업 (30 - 31 / 월~화) |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 2 | 7
유컴 회사 홈페이지 | 운영 | 로고 에니메이션 서칭 - 벤치마킹 (1, 3 / 수, 금) |  | 하 | 50% | 금주 수: 2; 금주 금: 2 | 4
기타
휴가 / 스마트데이 |  | 28, 29일 주말근무 후 대체휴가 (2 / 목) |  |  |  | 금주 목: 대체휴가
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유컴 회사 홈페이지 | 운영 | 로고 에니메이션 서칭
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항