## 주간업무_장은상
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2020. 3. 30 ~ 2020. 4. 3
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5
현대건설 유지운영 | 현대 실리콘앨리 동탄 | 본사이트 SB 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
| 힐스테이트 하버 하우스 | 사이트 오픈 지원 | 디자인 및 어드민 작업지원 | 중 | 100% | bar: 금주 화
| 힐스테이트 부평 | 사이트 운영지원 | 문구 수정 등 | 상 | 100% | bar: 금주 화
| 힐스테이트 대구역 | 사이트 운영지원 | 시안 수정 및 어드민 등록 등 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 힐스테이트 도원 센트럴 | 본사이트 오픈 지원 | 페이지 세팅지원 | 중 | 100% | bar: 금주 금
힐스테이트 브랜드 | [15 empty] | 0
현대엔지니어링 유지운영 | 현대건설 비교문서 | 3차 비교문서 제작 (관리자) |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 2 | 4
|  | 관리자 캡쳐 SB | 고객사 전달 | 중 | 100% | bar: 금주 금
| 신규 수평전개 | 홍보영상 추가 관련 | SB제작 및 고객사 공유 | 상 | 100% | 금주 목: 2; 금주 금: 1
|  |  | 개발 착수 | 상 | 100% | 금주 금: 1; 차주 월: 2; 차주 화: 2; 차주 수: 2; 차주 목: 2
| 신규 수평전개 | 사이버홍보관 추가 관련 | SB제작 | 상 | 100% | bar: 금주 금
LG 하우시스 온라인웹진 | 월간보고서 작성 | 3월 월간보고서 제작 | 초안 작성 | 상 | 100% | 금주 수: 1; 차주 월: 3 | 4
| 컨텐츠 배너 제작 | 4월 1차 배너 | 디자인 요청 | 상 | 100% | bar: 금주 목
|  |  | 퍼블리싱 요청 및 최종발송 | 상 | 100%
| iOS 앱 이슈관련 | 접속오류 내부 확인 |  | 상 | 50%
LG상사 온라인웹진 | 모바일 포팅관련 | 내부 회의 및 작업 진행 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3 | 3
|  | 모바일오피스 뷰어 SB 제작 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목
| 기업홈페이지 운영관련 | 기업홈페이지 경영정보 업데이트 (국문) | SB작성 | 상 | 100% | bar: 금주 수
|  |  | 사이트 적용 | 상 | 100% | bar: 금주 목
효성 HOPE | 로그인 페이지 | 205호 제작 작업 | 디자인 요청 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  |  | 퍼블리싱 요청 및 최종본 전달 | 상 | 100% | bar: 금주 금
휴가 / 스마트데이 | 연차사용 | 개인사유 |  |  |  | 차주 금: 5 | 5
기타 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항