## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2020. 04. 06 ~ 2020. 04. 10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하우시스 | 운영 | - 1주차 컨텐츠 메인 배너 작업(04.07) - 2주차 컨텐츠 작업(04.08) - 2주차 뉴스레터 작업(04.08) |  | 상 | 100% | 금주 수: 2; 금주 목: 4 | 6
힐스테이트 | 운영 | - 관심고객등록이벤트 2차 당첨자안내 작업(04.06) - 도원센트럴 배너 수정(04.06) - 전화등록이벤트 2차 당첨자안내 작업(04.06) - 첨단 본사이트 작업(04.06, 04.07) - 청량리 리플렛 현행화에 따른 수정작업(04.06) - 브랜드 소개 페이지 텍스트 수정(04.07) - 부평 일정안내 팝업 제작(04.08) - 하버하우스 cg변경에 따른 작업(04.09) - 의정부역 티저사이트 작업(04.09) |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 3; 금주 목: 1 | 14
내부 | 회사 | - 룸이오/유셀러 8x8cm jpg파일 로고작업(04.09) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | - 의정부역/ 레이크 송도 티저사이트 오픈에 따른 작업
lg상사 | 운영 | - 컨텐츠 작업
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항