## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 04.06 ~ 2020. 04.17
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비엔빛 | 개발 | 완료 보고 산출물 작업 (DB목록) |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5; 금주 화: 1.5 | 4
|  | 완료 보고 산출물 작업 (DB ERD) |  | 중 | 100% | 금주 수: 3.5 | 3.5
|  | 운영 수정 사항 작업 (외부 랜딩 검색 기능) |  | 중 | 100%
|  | 메인 키워드 등록, 광고 스크립트 삽입 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 별도 로그인 화면 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2.5; 금주 목: 2.5 | 5
|  | 온라인 예약 수정 기능 일시 막음 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
|  | 영문 홈페이지 이전 작업 |  | 중 | 80% | 금주 금: 2 | 2
독서동아리 | 개발 | 지원 사업 관련 업무 회의 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
|  | 독서동아리 지원사업 활동 로그인 |  | 중 | 20% | 금주 금: 1.5 | 1.5
중량구 대형패기물 | 운영 | 1:1 문의 게시판 오류 수정 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  |  |  | 중 | 100%
LG 상사 | 운영 | 영문 홈페이지 경영 정보 수정 사항 반영 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
OUR365 | 운영 | 접속 로그 실서버 반영 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1.5 | 1.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항