## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 강유정 / 2020. 04. 06 ~ 2020. 04. 10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 구축 | 다국어 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2; 금주 목: 2 | 4
유컴 홈페이지 | 구축 | PC, 모바일 페이지 수정 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 3; 금주 목: 3; 금주 금: 5 | 21
기타
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 구축 | 메인 롤링배너 수정 |  | 상 | 100%
유컴 홈페이지 | 구축 | 회사소개페이지 디자인 및 수정 |  | 상 | 100%
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항