## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 강성지 / 2020. 04. 06 ~ 2020. 04. 10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 예비 당첨자 페이지 (04. 06 / 월) |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 5
|  | 에비뉴 청량리역 cg 수정 (04. 06 / 월) |  |  |  | 금주 월: 3
두산인프라코어 | 구축 | 설비 프로세스 일러 작업 - 일러스트 작업 (04. 07 / 화) - 일러스트 작업 (04. 08 / 수) - 일러스트 작업 (04. 09 / 목) |  | 중 | 100% | 금주 화: 5; 금주 수: 5; 금주 목: 2 | 12
독서동아리지원센터 | 구축 | 지원사업 추가 작업 - 서브페이지 작업 (04. 10 / 금) |  | 중 | 100% | 금주 목: 3; 금주 금: 5 | 8
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 구축 | 지원사업 추가 작업
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항