## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 04.13 ~ 2020. 04.24
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서 동아리 지원센터 | 개발 | 선정자 메일 보내기 관련 서버 셋팅 변경 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
|  | 길잡이 동아리 관리 작업 |  | 중 | 80% | 금주 화: 2 | 2
|  | 지원사업 관련 관리자 수정 요청 처리 작업 |  | 중 | 90% | 금주 금: 3 | 3
|  | 지원사업 관련 구글 폼 등록 동아리 이전 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
비엔빛 | 운영 | 상담예약 관련 수정사항 작업 (김지영 과장) |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
|  | 영문 홈페이지 서버 이전 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 영문 홈페이지 상담 예약 기능 추가 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 3.5 | 3.5
도로공사 서비스 | 개발 | 민원 상담 관련 미팅 참석 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1.5 | 1.5
기타 | 유컴 홈페이지 리뉴얼 | 프로젝트 리스트 페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
선거
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항