## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-04-06 ~ 2020-04-10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5.5 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3.5
Our 365 | 운영 업무 | 데일리 업무 (gbs, 보도자료, 공지사항, 통합보고, 추천검색어, 연관검색어) |  | 상 | 100% | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 5.5
|  | 3월 운영보고서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 5.5; 금주 목: 3.5; 금주 금: 2.5 | 11.5
0
독서동아리지원센터 | 구축 업무 | 결과보고서 화면설계서 수정 및 WBS 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 결과보고 구축 관련 미팅 진행 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
|  | ㄴ 회의록 작성 |  |  |  | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 서류 첨부 영역 화면설계서 추가 작성 | 반영 완료 일정 : 4/14(화) | 상 | 70% | 금주 수: 1.5 | 1.5
|  | ㄴ 디자인/퍼블리싱 요청 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 |  | 2 | 2 | 5
0
방송통신대학교 | 결과보고 | 결과보고 관련 회의 진행 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5; 차주 월: 2; 차주 화: 2 | 0.5
0
비고 | 연차 | 4/7(화) 연차 사용 | [13 empty] | 0
0