## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 4. 13 ~ 2020. 4. 24
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유컴홈페이지 | 구축 | - header영역 수정 - mixin 수정 - 메인 슬라이드 변경 - 메인 반응형 개선 및 비디오 영상 영역 추가 - about 페이지 회의 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 금: 3 | 13
독서동아리 | 구축 | - 수정/삭제버튼 변경 |  | 상 | 100% | 금주 금: 2 | 2
기타 | 공부 | react 2주차 과제 |  | 상 | 100% | 금주 목: 5 | 5
휴가 / 스마트데이 | 04.15 총선
건의 / 요청사항