## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 유정근 / 2020. 4.13 ~ 2020. 4.17
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 3 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
힐스테이트 유지운영 | 보고 | 힐스테이트 도원센트럴 시간/일별 통계 보고 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 9 | bar: 금주 월 to 금주 화; 금주 목 to 차주 금
| 보고 | 동인 센트럴 3회차 당첨자 명단 디자인 요청 및 관리자 등록 완료 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월; 차주 월
| 운영 | 대구 오페라 3회차 당첨자 명단 디자인 요청 및 관리자 등록 완료 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 화; 차주 화
| 운영 | 예비당첨자 신청 관리자 개발 요청 및 테스트 진행 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 4 | bar: 금주 월 to 금주 화; 금주 목 to 금주 금
| 운영 | 힐스테이트 분양단지 정보 수정 적용 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
| 운영 | 휴대폰 인증 접속 장애 안내 배너 및 팝업 비노출 적용 |  | 하 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 운영 | 의정부역 티저 사이트 오픈 완료 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2; 금주 금: 0.5 | 2.5
| 운영 | 의정부역 FAQ 수정 |  | 하 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
THE H 유지운영 | 운영 | SqlDBHelper 변경으로 인한 접속 및 상태 테스트 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
| 운영 | SqlDBHelper 변경으로 인한 접속 및 상용 적용 테스트 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 월
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항