## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-04-20 ~ 2020-04-24
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
Our 365 | 운영 업무 | 데일리 업무 (gbs, 보도자료, 공지사항, 통합보고, 추천검색어, 연관검색어) |  | 상 | 100% | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |  |  | 6.5
| 인수인계 | 운영 인수인계 회의 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
0
독서동아리지원센터 | 지원사업신청 | 고객 문의사항 대응 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  | ㄴ 임시비밀번호 재발급 메일이 늦는 점 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | ㄴ 관리자 페이지 문의사항 대응 |  | 중 | 90% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | ㄴ 팝업 등록 / 썸네일 미리 보기 기능 |  | 중 | 50% | 금주 금: 0.5 | 0.5
| 결과보고 | 퍼블리싱 수정사항 내부 공유 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 수 to 금주 목; 차주 월 to 차주 수
0
유셀러 | 회사소개서 | SWOT 분석 페이지 작성 |  | 상 | 70% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | ㄴ 유셀러 서비스 및 이커머스 동향 파악 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2.5 | 2.5
|  | FGI 페이지 작성 |  | 상 | 50% | 금주 목: 1; 금주 금: 2; 차주 월: 1.5; 차주 화: 2.5; 차주 수: 1.5 | 3
0
한국도로공사 | 착수 | 착수계 문서 작성 후 고객 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 1 | 3
|  | 계약서 날인 후 등기 발송 |  | 상 | 10% | 금주 목: 2 | 2
0
공공입찰 정보 | 검색 | 공공입찰 입찰 정보 검색 후 리스트 작성 |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
0
비고 | [15 empty] | 0
0