## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 04.20 ~ 2020. 05.01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 운영 | 온라인예약, 취소 알림톡 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
|  | 누락 리다이렉트 페이지 추가 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 체험기 관련 에디터 제거 및 첨부파일 추가 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5; 금주 목: 2 | 3.5
|  | 메인 상담 개요 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1.5 | 1.5
|  | 문의사항 관련 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 4 | 4
독서동아리지원센터 | 개발 | 길잡이 리스트 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 길잡이, 취재단 신청 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 3; 금주 수: 3.5; 금주 목: 1.5 | 8
유컴홈페이지 | 개발 | 메인 페이지 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 포토폴리오 관련 관리자 수정 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
LG하우시스 | 운영 | 알쏭달쏭! 사진 속 다른 그림 찾기 이벤트 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
LG 상사 웹진 모바일 | 운영 | 개발서버 사용자 인증 관련 처리 작업 |  | 중 | 70% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 차주 목: 부처님오신날; 차주 금: 근로자의 날
건의 / 요청사항