## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-04-27 ~ 2020-05-01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5.5 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Our 365 | 운영 업무 | 데일리 업무 (gbs, 보도자료, 공지사항, 통합보고, 추천검색어, 연관검색어) |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1; 금주 수: 1.5 | 4
0
독서동아리지원센터 | 문의 대응 | 게시물 검수 관련 피드백 발송 기능 |  | 중 | 90% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 임시 비밀번호 발급 메일 관련 문의 대응 |  | 상 | 90% | 금주 수: 0.5
| 지원사업신청 | 서류 첨부가 가능한 확장자 재정의 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 결과보고 | 정산보고 시 계좌번호 노출 여부 | 보안 문제가 있기 때문에 비노출 처리 확정 | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
0
한국도로공사 | 주간보고 | 1주차, 2주차 주간보고서 작성 후 고객 전달 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 착수 | WBS 수정 후 고객 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 선금 계약서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5 | 1.5
|  | 요구사항 정의서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
|  | 콘텐츠 관리 대장 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
|  | 회의 참석 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
|  | ㄴ 회의록, 3주차 주간보고서, 콘텐츠 양식 작성 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5
0
공공입찰 정보 | 검색 | 공공입찰 대상 리스트 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1
0
서울사이버대학교 | 제안 | 과업지시서 내용 파악 및 타사 대학교 써치 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
0
이룸골프 | 인수인계 | 현재 진행상황 및 화면설계서 전달받음 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
0
비고 |  | 4/30(목) 부처님 오신 날 | [13 empty] | 0
|  | 5/1(금) 근로자의 날 | [13 empty] | 0
0