## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 4. 27 ~ 2020. 5. 8
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | - 모바일 분양상세 2뎁스 메뉴 수정 - 모바일 분양상세 챗봇 버튼 수정 - 게이트 페이지 팝업 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 2 | 4
이룸골프 | 구축 | - 23일자 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
LG상사 | 구축 | - 웹진 5월호 작업 - 웹진 에러페이지 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 1; 금주 수: 4 | 7
| 운영 | - 기업사이트 브로셔페이지 작업 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
기타 | 설정 | - 아웃룩 연동 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
휴가 / 스마트데이 | 4.30(목) 석가탄신일, 5.1(금) 근로자의날
건의 / 요청사항