## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 04.27 ~ 2020. 05.08
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 운영 | 고객의 소리 핸드폰 번호 필드 추가 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
독서동아리지원센터 | 개발 | 기타 신청페이지 관련 개발 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 1 | 4
|  | 메인 팝업 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 결과 보고 코드 관련 관리자 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
LG 상사 | 개발 | 모바일 웹 페이지 콘텐츠 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
|  | 브로슈어 페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
|  | 브로슈어 페이지 수정 작업 수정 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
한국도로공사 서비스 | 개발 | 요구 분석 리스트 점검 및 콘텐츠 수급 관련 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2 | 2
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 금주 목: 부처님 오신날; 금주 금: 근로자의 날
건의 / 요청사항