## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-05-04 ~ 2020-05-08
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 0 | 6.5 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Our 365 | 운영 업무 | 데일리 업무 (gbs, 보도자료, 공지사항, 통합보고, 추천검색어, 연관검색어) |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 수: 1.5; 금주 목: 1; 금주 금: 1.5 | 5
|  | CONNECT+ 4월호 썸네일 작업 요청 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
0
독서동아리지원센터 | 문의 대응 | 임시 비밀번호 발급 메일이 오지 않는다는 문의 대응 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 기본 정보 누락된 동아리 확인 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
0
한국도로공사 | 주간보고 | 4주차 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 착수 | 선금 관련 공문 및 서류 제출 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 구축 | 시안용 PC/Mobile 화면설계서 2종 작성 |  | 상 | 80% | 금주 목: 2; 금주 금: 1 | 3
|  | ㄴ 벤치마킹 |  |  |  | 금주 수: 1; 금주 목: 2; 금주 금: 1 | 4
0
신사업 | 리뷰 | 진행상황 리뷰 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
0
공공입찰 정보 | 검색 | 공공입찰 정보 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.5
0
비고 |  | 5/4(월) 샌드위치 연휴 | [13 empty] | 0
|  | 5/5(화) 어린이날 | [13 empty] | 0
0