## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 05.04 ~ 2020. 05.15
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 상사 모바일 | 운영 | 모바일 메인 페이지 테스트 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
|  | 모바일 페이지 업로드 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 모바일 웹진 관련 동영상 링크 및 최종 소스 반영 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
독서 동아리 지원센터 | 구축 | 정산보고 관리자 페이지 작업 (지출계정관리) |  | 중 | 80% | 금주 금: 3.5 | 3.5
비앤빛 | 운영 | 취소 알림톡, SMS 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
|  | 체험기 관련 수정 사항 반영 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 3 | 3
진학사 | 운영 | 세종대 자유학기제 메뉴 삭제 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
기타 | useller | useller 리뷰 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2 | 2
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 금주 월: 연차; 금주 화: 어린이날
건의 / 요청사항