## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2020. 05. 11 ~ 2020. 05. 15
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 4.5 | 2.5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | - 대전 더 스카이 티저 제작(05.11) - 대구 오페라 오피스텔 청약신청 팝업 제작(05.11) - 하남 포웰시티 잔여세대 팝업 제작(05.11) - 대구 오페라 관심고객등록 이벤트 7차 당첨자 안내 작업(05.12) - 동인세트럴 마감재리스트 작업(05.12) - 의정부역 popup 작업(05.12) - 동인센트럴 아파트당첨자발표안내 팝업 제작(05.13) - 도원센트럴 상단 배너 및 팝업 제작(05.13) - 대전 더스카이/대전 더스카이 에비뉴 상단 배너 pc/mobile 각각 2종 작업 (05.13) - 청량리 본사이트 작업(05.13, 05.14) - 의정부 티저 광역위치도, 오시는길 수정요청 반영(05.15 |  | 상 | 100% | 금주 월: 4.5; 금주 화: 2.5; 금주 수: 4; 금주 목: 4; 금주 금: 1 | 18
lg하우시스 | 운영 | - 5월 1차 뉴스레터 작업(05.11, 05.12) - 뉴스레터 수정 작업(05.13) |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 2; 금주 수: 1 | 8
lg상사 | 운영 | - 월별 배너_5월호 작업(05.11) - 웹진 5월호 컨텐츠 및 배너, 메인/모바일 텍스트 수정(05.12) - 6월호 컨텐츠_하트시그널 pc/mobile/banner 작업(05.15) |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 목: 1; 금주 금: 4 | 10
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항
업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항