## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 유정근 / 2020. 5.11 ~ 2020. 5.15
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
힐스테이트 유지운영 | 운영 | 대구역 오페라 방문수치 전달(09:00, 17:00) |  | 하 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5
| 운영 | 리자/프론트 팝업(멀티링크) 테스트 진행 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 운영 | 대구역 오페라 오피시텔 청약신청 개발 요청 및 테스트 진행 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 월 to 금주 수
| 운영 | 하남 포웰시티 잔여세대(재분양) 테스트 진행 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 4 | bar: 금주 화 to 금주 금
| 운영 | 입주자생활안내문 공통 관리 SB작성 및 개발 요청 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 2
| 운영 | 송도 더스카이 추가 입주자 청약 당첨자 안내 게이트 페이지 적용 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 화; 금주 목
| 운영 | 힐스테이트 개인정보 처리방침 표기 수정 개발 상용서버 적용 및 테스트 진행 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
| 운영 | 광양 용강 지역주택조합 신규 등록 |  | 중 | 100% | bar: 금주 금
| 운영 | 주택청약 자격 리스트 청약Home 링크 변경 화면설계서 작성 및 개발검토 요청 |  | 중 | 100% | bar: 금주 금
| 회의 | 20년 연간운영 관련 개발 검토 요청 회의진행(5/13) |  | 중 | 100% | bar: 금주 수
| 회의 | 20년 연간운영 관련 신규/개선 유지운영 항목 고객사 회의진행(5/14) |  | 상 | 100% | 금주 목: 2 | 2
THE H 유지운영 | [15 empty] | 0
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항