## 주간업무_이기훈
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
UX 2팀 방찬미 / 2020. 05. 11 ~ 2020. 05. 15
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사서비스 | 구축 | web site - 메인 2type, 서브 2type mobile web - 메인 2type, 서브 1type - 프토로타이핑 툴 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 25
기타 | [15 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사 | 구축 |  |  | 상
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항