## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 05.18 ~ 2020. 05.29
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0
씨젠 Overcomm | 구축 | 사용자 로그인 화면, 로그아웃 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 4 | 4
|  | 사용자 정보 불러오기 관련 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 5 | 5
|  | 로그인, 로그아웃 관련 화면 분기 작업 | HOC 를 이용한 withOuth 인증 처리 | 중 | 50% | 금주 수: 3 | 3
|  | 로그인 화면 Remember Me 관련 작업 | cookie 를 사용한 사용자 정보 저장 (작업 중) | 중 | 10% | 금주 목: 5 | 5
|  | 프로필 화면 관련 작업 | 비밀번호 변경 시 유효성 체크 | 중 | 100% | 금주 금: 5 | 5
OUR365 | 운영 | gbs 설치 요청 관리자 페이지 링크 수정 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
한국도로공사서비스 | 구축 | 주간 업무 회의 참석 | 시안 및 업무 포털 연계방안 논의 | 중 | 100% | 금주 수: 2 | 2
|  | 주간 업무 회의 참석 | 시안 발표 | 중 |  | 차주 월: 2.5 | 2.5
엠파크 | 구축 | 업무 미팅 참석 | 작업 범위 산정 및 공수 산정 | 중 |  | 차주 화: 3 | 3
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 금주 목: 오전반차; 차주 목: 오전반차
건의 / 요청사항