## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2020. 05. 18 ~ 2020. 05. 22
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 대체휴무 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
씨젠 | 구축 | 업무 설명 및 자료 검토 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 구축 | overcomm SB |  | 상 | 80% | 금주 수: 1.5; 금주 목: 2; 금주 금: 1 | 4.5
OUR365 | 운영 | 보도자료 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.5
| 운영 | gbs업로드 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1
| 운영 | 일일업무보고 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.5
| 운영 | 추천검색어 변경 및 코난서치 등록 |  | 상 | 100% | 금주 목: 1; 금주 금: 0.5 | 1.5
| 운영 | 공지사항 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
|  | 사보 업로드 |  | 상 | 40% | 금주 금: 1.5 | 1.5
기타 | 일일업무 | 고객사뉴스 등록 |  | 하 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2
| 기타업무 | 회사 메일변경, 슬랙가입, 메일백업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | UI/UX 용어 정리 |  | 중 | 90% | 금주 화: 2.5; 금주 수: 1 | 3.5
| 일일업무 | 팀 회의 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 기타업무 | OUR365서버 정보 변경 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5