## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 06.01 ~ 2020. 06.12
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
씨젠 Overcomm | 구축 | 관리자 페이지 영역 추가 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
비앤빛 | 운영 | 메인 SNS 아이콘 추가 사용자 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 관리자 에디터 모듈 변경 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
|  | 제휴 게시판 글 등록 오류 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
도로공사 서비스 | 구축 | 주간 업무 회의 참석 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2.5 | 2.5
|  | 프로젝트 공간작업 (git, jira 등) |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
진학사 | 아주대학교 | 서버 이전 작업 (java 버전) |  | 중 | 70% | 금주 화: 2.5; 금주 수: 2.5; 금주 목: 2.5 | 7.5
|  | 서버 이전 작업 (asp 버전) |  | 중 | 80% | 금주 목: 2.5; 금주 금: 2 | 4.5
LG 상사 | 운영 | 영문 경영정보 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
기타 | 신사업 | 오리 리뷰 참석 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | bar: 차주 월
건의 / 요청사항