## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 윤승현 / 2020. 06. 01 ~ 2020. 06. 12
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LG하우시스 웹진 | 일정 | 콘텐츠 일정 조율 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5; 차주 목: 0.5; 차주 금: 0.5 | 2
| 기획안 | 06월호 기획안 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 2; 금주 수: 1 | 4
| 원고 | 원고 작성 |  | 상 | 100% | 차주 월: 3; 차주 화: 3 | 6
|  | 원고 수정 |  | 상 | 100% | 차주 목: 2; 차주 금: 2 | 4
| 자료 | 자료 서치 및 수급 |  | 상 | 100% | 차주 월: 2; 차주 화: 1 | 3
|  | 이미지 서치 및 수급 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 차주 화 to 차주 수
| 디자인 | 콘텐츠 디자인 의뢰 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 수
|  | 메일링 수정 의뢰 |  | 중 | 100%
| 업로드 | 콘텐츠 업로드 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 수
|  | 하우시스 콘텐츠 검수 및 수정 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2
| 견적서 | 견적서 작성 및 전달 |  | 상 | 100%
LG상사 | 일정 | 웹진 운영 관련 조율 |  | 하 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5; 차주 수: 1 | 2
| 견적서 | 견적서 확인 및 전달 |  | 상 | 100%
| 원고 | 원고 수급 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 차주 목: 1; 차주 금: 1 | 4
|  | 원고 교열 및 교정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 차주 목: 1; 차주 금: 1 | 4
| 디자인 | 상세페이지 디자인 의뢰 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 차주 목: 0.5; 차주 금: 0.5 | 2.5
|  | 디자인 확인 및 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 1 | 2.5
|  | 배너 요청 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 수정 요청 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 1 | 2
| 업로드 | 콘텐츠 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 1 | 2
| 검수 | 검수 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 목 to 금주 금
| 오픈 | 오픈 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 수
| 영문판 | 영문판 일정 확인 및 조율 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
| 운영보고서 | 운영보고서 검토 |  | 상 | 100%
| 미팅 | 담당자 방문 내부 미팅 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
유컴패니온 | 보도자료 | 보도자료 배포 관련 서류 전달 및 게재 확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 제안 회의 | 현대건설 제안 회의 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
휴가 / 스마트데이 | 스마트데이 : 6월 2일 화요일
건의 / 요청사항