## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2020. 06. 01 ~ 2020. 06. 05
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
OUR365 | 운영 | 보도자료 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2.5
|  | gbs 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.5
|  | 일일업무보고 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2.5
|  | 추천검색어 변경 및 자동검색어 등록 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.5
|  | 공지사항 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 메인 배너 교체 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 해시태그 고도화 |  | 하 | 60% | 금주 금: 0.5 | 0.5
힐스테이트 | 운영 | 의정부역 카달로그 pdf 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 의정부역 카달로그 수정사항 체크 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 청량리역 카달로그 수정사항 체크 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 레이크송도 3차 청약안내문 수정 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 목: 0.5 | 1.5
|  | 의정부역 기본정보 이미지 교체 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 웹진 40호 SB 작성 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
현대건설 웹진 | 구축 | 웹진 벤치마킹 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 웹진 벤치마킹 리뷰 회의 |  | 중 | 100% | 금주 수: 0.3 | 0.3
웅진중등플랫폼 제안 | 구축 | 업무 설명회의 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.2 | 0.2
|  | 중등플랫폼 SB 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2; 금주 목: 2 | 4
|  | 제안 SB 리뷰 회의 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 벤치마킹 보고서 작성 |  | 상 | 35% | 금주 금: 2.5 | 2.5
유모비 | 자료조사 | 자료조사 |  | 하 | 60% | 금주 화: 0.5 | 0.5
기타 | 일일업무 | 고객사뉴스 등록 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
|  | 힐스테이트 업무 인계 |  | 상 | 50% | 금주 월: 0.5 | 0.5