## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 이범구 / 2020. 06. 08 ~ 2020. 06. 12
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
웅진씽크빅 | 구축 | 메인 2종, 서브 2종 제작. 제안용 문서 서포트 |  | 상 |  | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 5; 금주 목: 1 | 16
U:MOBY | 구축 | 브랜드 레퍼런스 서칭 및 로고 4종 제작 |  | 하 |  | 금주 목: 1; 금주 금: 2 | 3
내부 교육 | 구축 | Adobe XD & Zeplin |  | 하 |  | 금주 목: 3; 금주 금: 2 | 5
신한프렌드 | 제안 | 기획 리뷰, 레퍼런스 서칭, 메인 2종, 서브 2종 제작 |  | 하 | [11 empty] | 1 | bar: 금주 금
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신사업(룸25) | 구축 | 브랜딩 컨셉 및 전략 운영 기획, 주요페이지 디자인 |  | 중
기타 | 제안 | 발생시 즉시 대응
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항