## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 이범구 / 2020. 06. 15 ~ 2020. 06. 19
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신한프렌드 | 구축 | 메인 1종, 서브 2종 제작. |  | 상 |  | 금주 수: 3; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 13
U:MOBY | 구축 | 로고 및 상단 메뉴시안5종 제작 |  | 하 |  | 금주 월: 2; 금주 화: 3 | 5
방방슐랭 | 구축 | 로고 정리 |  | 하 | [11 empty] | 1 | bar: 금주 월
툴설명 및 애자일 방법론 | 기타 | 툴교육용 문서제작, 애자일 이해 |  | 하 |  | 금주 월: 2; 금주 화: 2; 금주 수: 2 | 6
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신한프렌드 | 구축 | 메인 1종, 서브 2종제작 |  | 상
키움yes증권 | 제안 | 메인 시안 즉시 대응 |  | 상
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항