## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 06.15 ~ 2020. 06.26
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리 | 추가 작업 | 길잡이 저자 강연 신청 관리 관리자 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 3.5 | 3.5
|  | 공간 나눔 등록폼 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
진학사 | 아주대 | 2020년 학생을 위한 학생부종합전형코칭 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 금: 2 | 3.5
|  | 서버 이전 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
| 세종대 | 수시모집 관련 등록 및 첨부 파일 오류 수정 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
LG 하우시스 | 운영 | 이벤트 기간 연장 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
씨젠 | 구축 | 이메일 인증 관련 개인정보 동의 루틴 변경 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1; 금주 금: 3 | 4
LG 상사 | 운영 | 개인정보 보호 정책 버전 업데이트 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 금주 수: 리플레쉬
건의 / 요청사항