## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 강성지 / 2020. 06. 22 ~ 2020. 06. 26
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 분양사이트 - 의정부역 팝업 작업 (06. 23 / 화) - 대전더스카이 청약안내 페이지 작업 (06. 23 / 화) - 갈매역 스칸센 티저 이미지 수정 (06. 23 / 화) - 레이크송도3차 디자인 수정 및 팝업 작업 (06. 23 / 화) |  | 중 | 100%
기능개선 - 모바일 회원가입 페이지 작업 (06. 25 / 목) - 모바일 회원가입 페이지 작업 (06. 26 / 금)
신한프렌드 | 구축 | 시안 작업 - A타입/카페 시안 수정 (06. 22 / 월) |  | 상 | 100%
휴가 / 스마트데이 |  | 06.24.수 - 연차 | [13 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항