## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 06.29 ~ 2020. 07.10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 운영 | 의료진 상단 타이블 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
진학사 | 아주대학교 | 학생을 위한 학생부종합전형 코칭 신청 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 1 | 3
| 세종대학교 | 수시입학정보 박람회 개발 검토 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
| 부경대학교 | 2021수시모집 대비 일대일 입학상담 신청 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
| 아주대학교 | 수시 모집 일대일 입학상담 신청 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2.5; 금주 목: 2.5 | 5
한국도로공사서비스 | 구축 | 주간 업무 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2.5 | 2.5
|  | 관리자 페이지 셋팅 |  | 중 | 80% | 금주 수: 2.5; 금주 목: 2.5; 금주 금: 1.5 | 6.5
|  | 사용자 페이지 작업 (레이아웃 작업) |  | 중 | 30% | 금주 금: 3.5 | 3.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항