## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이예본 / 2020-07-06 ~ 2020-07-10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신한프렌드 | 설계 | 화면설계서 확인 후 IA문서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
| 구축 | PC/Mobile 화면설계서 중 게시판 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.5; 금주 화: 1.5 | 4
| 구축 | PC/Mobile 화면설계서 작성 중 신한은행소식 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2; 금주 목: 1 | 3
유셀러 | 기획 | 타사이트 현황, 장단점 분석 후 내용기재 |  | 상 | 100% | 금주 화: 3.5; 금주 수: 3 | 6.5
|  | 사업추진배경 근거자료 수정 |  | 상 | 100% | 금주 목: 3 | 3
|  | 사업추진전략 페이지 작성 |  | 상 | 20% | 금주 금: 0.5 | 0.5
㈜이엠엘 | 설계 | 사이트확인 후 IA문서 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
0
0
0
0
0
0
남해화학 | 설계 | 홈페이지 리뉴얼 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 금: 4.5 | 4.5
0
0
0
0