## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
프론트엔드팀 김남경 / 2020. 07. 06 ~ 2020. 07. 17
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사 | 구축 | - PC, MOBILE 디자인 수정 사항 반영 및 검수 |  | 상 | 100% | 금주 월: 4; 금주 화: 4; 금주 수: 3; 금주 목: 4; 금주 금: 5 | 20
씨젠 | 구축 | - 공지사항 오류 사항 수정 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 수
기타 | 이러닝 강의 수강 | [14 empty] | 4 | bar: 금주 월 to 금주 목
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항