## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 박찬호 / 2019. 07.06 ~ 2020. 07.17
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사서비스 | 구축 | 관리자 페이지 배너관리 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
|  | 관리자 페이지 홈페이지 설정 관리 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 관리자 페이지 게시판 관리 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
|  | 관리자 페이지 센터 관리 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 주간 업무 회의 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
|  | 사용자 페이지 메인 |  | 중 | 100% | 금주 목: 5
비앤빛 | 구축 | 다국어 Git 설정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
LG 상사 웹진 | 운영 | 7월호 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
진학사 | 아주대 | 1대1 맞춤 모바일 페이지 수정 |  | 중 | 100% | 금주 수: 5 | 5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | bar: 금주 금
건의 / 요청사항