## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 7. 13 ~ 2020. 7.24
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사서비스 | 구축 | - 검색패널 수정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
신한경력컨설팅센터 | 구축 | - 프로젝트 사전체크 및 환경 셋팅 - 깃 채널 셋팅 - 팀즈 - 깃 연결 - sb pc, mobile 체크 - 서브가이드 작업 *헤더 *푸터 *전체메뉴 *콘텐츠 레이아웃 *모달 |  | 상 | 99% | 금주 화: 5; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 20
기타 | 교육 | 법정 의무 교육 |  | 중 | 60% | 금주 월: 3 | 3
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항