## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
혁신사업2팀 선우인하 / 2020-07-20 ~ 2020-07-24
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국물가정보 ISP | 컨설팅 | 환경분석 PPT - PD, 현행화 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5 | 5
0
0
씨젠 | 구축 | 페이지 기획서 작성 |  | 상 | 30% | 금주 화: 5; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 20
0
0
0
0
0
0
0
0
비고 | [15 empty] | 0
0
0