## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 김민지 / 2020-07-20 ~ 2020-07-24
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 2 | 8 | 5 | 7.5 | 8 | 3.5 | 3 | 1 | 0 | 0
LG상사 | 기획 | 기업홈페이지 3년 경과 문의 삭제 |  | 중 | 30% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 웹진 원고 수급 및 디자인 요청 | 조직문화 외 3건 | 상 | 80% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | 7
|  | 뉴스 플러스 발행 |  | 상 | 100% | 금주 금: 2 | 2
|  | 기업홈페이지 언론에 비친 LG상사 5종 업데이트 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 기업홈페이지 2020년 2분기 실적 자료 업로드 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 기업홈페이지 Press Relese 1종 업데이트 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
|  | 글로벌 뉴스레터 중문 워싱 및 디자인 요청 |  | 중 | 80% | 금주 금: 2; 차주 월: 0.5 | 2
OUR 365 | 기획 | 2020년 2분기 보고서 작성 |  | 상 | 80% | 금주 목: 5; 금주 금: 2; 차주 월: 1 | 7
다비치마켓 제안 | 기획 | 회사소개 및 유통 트렌드 워싱 작업 |  | 상 | 100% | 금주 화: 6; 금주 수: 3 | 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0