## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2020. 07. 20 ~ 2020. 07. 24
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lg상사 | 운영 | - 컨텐츠 너의이름은 작업(07.21 , 07.22) '- 컨텐츠 DX 작업(07.23) - 뉴스플러스 작업(07.23) - 뉴스플러스 수정사항 작업(07.24) - 글로벌뉴스레터 _7월_ 중문버전 작업(07.24) |  | 상 | 100% | 금주 화: 5; 금주 수: 40; 금주 목: 2.5; 금주 금: 3
진학사 | 운영 | - 2020 학생부 종합전형 컨퍼런스 상단배너 수정요청 반영(07.20) - 부경대 PKNU, PKNU(화상), 일대일 입학상담 POPUP 3개 작업(07.23) - 부경대 팝업 수정요청사항 반영 작업(07.24) |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 목: 2.5; 금주 금: 1
힐스테이트 | 운영 | - 속초 센트럴 티저 수정요청 반영(07.20) '- 삼동역 모바일메인 라벨 요청 작업(07.20) - 팝업 하단에 오늘하루 보지않기/닫기 버튼 추가 작업(07.22) - 레이크송도3차 팝업 텍스트 수정(07.24) |  | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 수: 1; 금주 금: 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항
업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
휴가 / 스마트데이 |  | - 07.31 연차 사용
건의 / 요청사항