## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
혁신사업2팀 선우인하 / 2020-07-27 ~ 2020-07-31
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
씨젠 | 구축 | SB 작성 |  | 상 | 35% | 금주 월: 3; 금주 화: 3; 금주 수: 3; 금주 목: 2 | 11
|  | SG Overcomm 사이트 분석 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월 to 금주 화
|  | SG Stats 사이트 분석 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 벤치마킹 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 5 | bar: 금주 월 to 금주 금
0
|  | 씨젠 본사 미팅 | 프로젝트 고객 설명 | 상 | 100% | 금주 금: 3 | 3
0
|  | 업무 피드백 | 박영일 이사님 | 상 | 100% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 수 to 금주 금
0
0
0
0
0
0
0
비고 | [15 empty] | 0
0
0