## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 7. 27 ~ 2020. 8. 7
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사서비스 | 구축 | - 비전 및 전략체계 수정된 디자인 반영 - 메인 주요사업 이미지 변경 - 메인 연계사이트 수정 디자인 반영 - 메인 문구 변경 - 홍보자료 default 이미지 교체 - 1뎁스 메뉴 스타일 수정 - 모달 팝업 스크립트 수정 - 채용공고 아이콘 변경 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 2 | 7
스토리북 | 구축 | - swiper 슬라이드 컴포넌트 작업 |  | 상 | 50% | 금주 화: 3; 금주 목: 2; 금주 금: 5 | 10
기타 | 인수인계 | 비앤빛 다국어 |  | 상 | 100% | 금주 목: 3 | 3
휴가 / 스마트데이 | 28(화) 스마트데이, 29(수) 연차
건의 / 요청사항