## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 박찬호 / 2019. 07.20 ~ 2020. 07.31
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 아주대학교 | 학과 진로 박람회 신청페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
|  | 고교명 찾기 공통 모듈 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
| 세종대학교 | GNB 영역 링크 수정 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 아주대학교 | 학과 진로박람회 신청페이지 오류 수정 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
|  | 학생부 종합 컨퍼런스 신청페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 3 | 3
한국도로공사서비스 | 관리자 페이지 작업 | 민원 처리 프로세스 적용 |  | 중 | 100% | 금주 월: 3; 금주 수: 5 | 8
|  | 주간 업무 회의 참석 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2.5 | 2.5
비앤빛 | 유지보수 | 외부랜딩 관련 예약 시간 노출 추가 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
힐스테이트 | 운영 | 모델하우스 예약 방문 기능 관련 미팅 참석 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2.5 | 2.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항