## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이예본 / 2020-08-03 ~ 2020-08-07
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사 | 기획 | 브라우저별 버그체크 |  | 상 | 100% | 금주 월: 4 | 4
|  | 관리자 매뉴얼 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 4; 금주 목: 1.5; 금주 금: 4 | 9.5
|  | 조직도 대체 텍스트 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5
|  | 고객헌장 벤치마킹 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5
|  | PC/Mobile 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1.5; 금주 목: 3
인력프로필 | 작성 | 인력프로필 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 3
유셀러 | 기획 | 네트워크 기반의 활성화 페이지 작성 |  | 상 | 70% | bar: 금주 금