## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2020. 08. 03 ~ 2020. 08. 07
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lg상사 | 운영 | - 컨텐츠 톡톡리더스 작업 및 전달(08.03) - 컨텐츠 엘상인이다 작업 및 전달(08.03) - 메인배너, 뉴스레터 작업 및 전달 후 수정사항 작업(08.04) - 웹진 메일링 및 배너 수정사항 반영(08.05) |  | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 1 | 4
진학사 | 운영 | - 부경대 팝업 수정사항 반영(08.03) - 중랑구청 팝업 작업(08.03) - 대구대 신청페이지 안 절차 작업(08.03) - 부경대 배너 작업(08.04) |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월 to 금주 화
힐스테이트 | 운영 | - 삼동역 본사이트 작업(08.04, 08.05) - 팝업 오늘하루보지않기 모바일 작업(08.04) - 도원센트럴 팝업 수정 반영(08.05) '- 삼동역 본사이트 cg이미지 사이즈 베리 작업(08.05) '- 고덕스카이시티 오시는 길 페이지 수정(08.06) - 삼동역 본사이트 수정 및 신규작업(08.07) - 송도스테이에디션 커뮤니티 수정 작업(08.07) |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 3; 금주 수: 5; 금주 목: 3; 금주 금: 3 | 15
한국도로공사 | 구축 | - 추가페이지 1p 고객헌장 pc/mobile 작업(08.07) |  | 상 | 100% | 금주 목: 2; 금주 금: 2 | 4
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항
업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항