## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이예본 / 2020-08-10 ~ 2020-08-14
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사 | 기획 | 브라우저별 버그체크/수정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 4.5; 금주 화: 2; 금주 수: 0.5; 금주 금: 4 | 11
|  | 완료보고서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
|  | 완료금청구서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5
|  | 정보공개 PC/Mobile 화면설계서 일부 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5
비상교육 | 기획 | 마스터토픽 사이트 개편안 파악 |  | 상 | 100% | 금주 수: 3.5
|  | 타 사이트 벤치마킹 |  | 상 | 50% | 금주 수: 1; 금주 목: 3; 금주 금: 1
눈에미소안과 | 설계 | IA문서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2