## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 박찬호 / 2019. 08.10 ~ 2020. 08.21
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 세종대 | 수시 모집요강 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 대구대 | 진러 상담 신청 수정 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
LG 상사 | 운영 | 지속가능경영 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
비앤빛 다국어 | 구축 | 관리자 페이지 작업 |  | 중 | 20% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 관리자 페이지 작업 (체험기) |  | 중 | 80% | 금주 화: 1.5 | 1.5
|  | 프론트페이지 (서브레이아웃 작업) |  | 중 | 100% | 금주 수: 2.5 | 2.5
|  | 프론트페이지 (서브 페이지 작업) |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
비앤빛 | 운영 | SEO 관련 미팅 참석 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
도로공사서비스 | 구축 | 수정사항 반영 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 홈페이지 SSL 인증서 설치 관련 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 산출물 관련 정리 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
현대 힐스테이트 | 운영 | 8월 월간 업무 보고 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2.5 | 2.5
|  | 7월 월간 보고 전달 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 주간 업무 보고 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
독서동아리 지원센터 | 운영 | 추가 요청 작업 처리 |  | 중 | 90% | 금주 목: 1.5; 금주 금: 1.5 | 3
기타 | 경영지원 | 이메일 서명 등록 방법 설명 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
| 사내 교육 | react.js 교육 참여 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2.5 | 2.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항