## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2020. 08. 10 ~ 2020. 08. 14
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lg상사 | 운영 | - 컨텐츠 일취월장툰, 하트시그널, 상사스타그램, 문명특급 작업(08.11~08.14) |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 5; 금주 목: 4; 금주 금: 3 | 13
진학사 | 운영 | - 부경대 팝업 작업(08.13) |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
힐스테이트 | 운영 | - 레이크송도 3차 잔여세대 청약신청 안내 팝업 작업(08.10) '- 고덕스카이시티 CG변경요청 반영(08.10) - 예약하기 추가페이지 PC/ MOBILE 작업 및 상단메뉴 작업(08.11, 08.14) '- 레이크송도3차 무순위 사후접수 팝업(08.14) '- 만촌 엘퍼스트 티저 선작업(08.14) |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 3; 금주 금: 2 | 10
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항
업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항