## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 권호성 / 2020. 08. 10 ~ 2020. 08. 14
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 힐스테이트 운영 업무 인수인계 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 5 | bar: 금주 월 to 금주 금
| 운영 | 힐스테이트 셀프등기 추가 기능 관련 작업 |  | 상 | 80% | 금주 월: 1; 금주 화: 2; 금주 수: 2 | 5
| 개선 | 힐스테이트 모바일 회원 가입 개발 |  | 상 | 80% | 금주 화: 1; 금주 수: 1; 금주 목: 2; 금주 금: 1 | 5
| 개선 | 오늘 하루 보지 않기 팝업 관련 적용 및 추가 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 운영 | 분양캘린더 > 고덕 스카이시티 위치 및 문의 전화 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 0
| 운영 | 도원센트럴 팝업 노출 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 월 to 금주 화; 금주 금
| 운영 | 분양정보 > 지역주택조합 페이지 내 강화2 지역주택조합 추가 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 운영 | 송도레이크 3차 팝업 제작 및 게시 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
| 운영 | 고덕 스카이 시티 티저사이트 수정 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
| 운영 | HCS 동호수 정보 연동여부 및 평면도 클릭해서 확대보기 기능 추가 개발 관련 업무 공수 확인 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
| 운영 | 힐스테이트 잔여세대 평형개수 선택 및 입력란 추가 개발 관련 업무 공수 확인 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
기타 | 기타 | [14 empty] | 0
| 기타 | [14 empty] | 0