## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 08.03 ~ 2020. 08.14
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | VPN 접근 및 관리자 페이지 숙지 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 학교 사이트 연결 및 이슈 점검 확인법 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1.5 | 3
|  | Confluence, Jira 관련 사용법 숙지 |  | 중 | 90% | 금주 화: 1.5; 금주 금: 1 | 2.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
비앤빛 | 구축 | 관리자 페이지 전체 메뉴 파악 |  | 중 | 90% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 화; 금주 목
|  | 관리자 페이지 메뉴 등록 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
비앤빛다국어 | 구축 | 영문 데이터베이스 생성 및 메뉴관리 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 닥터관련 영문 페이지 작성 |  | 중 | 80% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 수 to 금주 목
|  | 영문페이지 Notice관련 페이지 생성 |  | 중 | 80% | 금주 목: 2; 금주 금: 2 | 4
|  | 비앤빛 다국어 리뷰 참석 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5
|  | 영문 후기 메뉴 추가 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2
기타 | 설치 | 각종 업무용 프로그램 설치 및 숙지 |  | 중 | 80% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 월 to 금주 화; 금주 목
|  | 회사 OJT 참석 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항 |  |  | 민지 선임 생일!