## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 08.18 ~ 2020. 08. 28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 구축 | 부경대 팝업 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
비앤빛 | 운영 | 관리자 페이지 배너 파일 분석 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1.5 | 3
비앤빛다국어 | 구축 | 영문사이트 완료 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 목 to 금주 금
|  | 중문사이트 데이터베이스 작업 및 파일 생성 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2; 금주 금: 2 | 4
독서 동아리 | 구축 | 팝업 메뉴 작성 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5; 금주 화: 2.5 | 5
|  | 개발관련 파일 작성 |  | 중 |  | 금주 수: 2; 금주 목: 1 | 3
|  | 사용자 페잊 작업 |  |  |  | 금주 수: 2 | 2
기타 | 설치 | 각종 프로젝트 관련 이전 이슈 확인 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월 to 금주 화
|  | 아파치, PHP, DB관련 컴퓨터 설치 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 수 to 금주 목
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항 |  |  | 민지 선임 생일!