## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 박찬호 / 2019. 08.17 ~ 2020. 08.28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국도로공사서비스 | 구축 | 완료보고서 제출 미팅 |  | 중 | 100% |  | 2 | [8 empty] | 2
|  | 준공계 제출 작업 |  | 중 | 100% |  | 1.5 | [8 empty] | 1.5
|  | 수정사항 반영 작업 |  | 중 | 100% |  |  | 2 | [7 empty] | 2
비앤빛 | SEO고도화 | GA Tag 추가 작업 |  | 중 | 100% |  | 1.5 | [8 empty] | 1.5
|  | SEO 관련 index 페이지 이전 작업 |  | 중 | 50% |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5
비앤빛 다국어 | 구축 | 서버 셋팅 (작업 요청 및 확인) |  | 중 | 100% |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 영문 수정사항 반영 작업 |  | 중 | 100% |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
|  | 영문 사이트 오픈 |  | 중 | 100% |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
LG 상사 | 운영 | 재무상태표 업데이트 |  | 중 | 100% |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 손익계산서 업데이트 |  | 중 | 100% |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 재무상태표, 손익 계산서 실서버 반영 작업 |  | 중 | 100% |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
독서동아리지원센터 | 구축 | 결과 보고 관리자 고도화 작업 |  | 중 | 100% |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
|  | 정산 보고 관리자 고도화 작업 |  | 중 | 100% |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 대체공휴일
건의 / 요청사항