## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 제갈정 / 2020. 08.24 ~ 2020. 09.04
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 다국어 | 구축 | 관리자 페이지 작업 (코드관리) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 중문 연예인 리스트 파일 외 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 수: 2 | 3
|  | 중문 페이지 git 반영 후 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 2; 금주 수: 1; 금주 목: 1; 금주 금: 1 | 6.5
|  | 관리자 페이지 뉴스 부분 중문 수정 |  |  |  | 금주 화: 1.5 | 1.5
|  | 중문페이지 오픈 마무리 서버 연동 작업 |  |  |  | 금주 목: 4; 금주 금: 3 | 7
비앤빛 | 구축 | 비앤빛 관련 산출물 프로그램 목록 작성 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
사내 인트라넷 | 구축 | 사내 인트라넷 임시 공지사항 생성 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
기타 | 설치 | PC 테스트용 프로그램 설치(아파치 및) |  | 하 | 100% | 금주 화: 1.5; 금주 수: 1
MYSQL8.0과 TOAD연동 테스트 | bar: 금주 수
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항